Утверждаю

Директор МОУ «СОШ № 8»

___________ (Ярцева Л.Н.)

«___» ____________ 2010 г.

План мероприятий по внедрению

федеральных государственных образовательных стандартов

начального общего образования

в МОУ «СОШ № 8»

| № п/п | мероприятия | сроки | ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования |
|  | Создание школьного совета. 1.1. Распределение обязанностей между членами школьного совета | сентябрь 2010 г | Директор Ярцева Л.Н. | Создание и определение функционала школьного совета |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС в школе | сентябрь 2010г | Зам. директора по УВР, ВР Ощепкова Л.И., Иванова Г.К. | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС |
| 3 | Создание творческой группы по обеспечению деятельности школы по введению ФГОС | Сентябрь 2010 г. | Руководитель МО начальных классов Ковтуненко В.В. | Формирование опыта педагогов |
| 4 | Семинар «Содержание и технология введения ФГОС» «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС» | Октябрь 2010 г. Декабрь 2010 г | Зам. директора по УВР, ВР Ощепкова Л.И., Иванова Г.К., руководители МО Быкова Е.Ю., Ковтуненко В.В. | Перечень требований к условиям организации образовательного процесса в ОУ при введении ФГОС |
| 5 | Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС. Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС в начальной школе. Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана, в соответствии с Федеральным перечнем | В теч. 2010-2011 уч.г Июнь 2010 г – март 2011 г | Директор школы Ярцева Л.Н. Зав. школьной библиотекой Карташова В.А. | Наличие в школе документов по введению ФГОС Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями |
| 6 | Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС Совещание при директоре «О готовности школы к переходу на ФГОС начального общего образования» | Апрель 2011 январь | Директор школы Ярцева Л.Н. Зам.директора по УВР, ВР Ощепкова Л.И., Иванова Г.К. | Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС |
| 2. Нормативное обеспечение введения ФГОС начального общего образования |
| 1 | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС | сентябрь 2010 | Директор школы Ярцева Л.Н. | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность школы |
| 2 | Разработка, обсуждение и принятие Основной образовательной программы НОО школы: - пояснительная записка; - планируемые результаты освоения Основной образовательной программы НОО; - программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования; - программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени НОО; - программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; - система оценки достижения планируемых результатов освоения Основной образовательной программы НОО; | до 10.05.2011 | Директор школы Ярцева Л.Н. Ощепкова Л.И. Ощепкова Л.И., Кузьмина Т.В. Ощепкова Л.И., Кузьмина Т.В. Иванова Г.К. Иванова Г.К., руководитель МО Коровкина Т.Д. Ощепкова Л.И., Кузьмина Т.В., Ковтуненко В.В. | Создание основной образовательной программы |
| 3 | Разработка и утверждение программы внеурочной деятельности обучающихся | Апрель 2011 | Иванова Г.К. | Программа внеурочной деятельности |
| 4 | Разработка, обсуждение и принятие программы формирования универсальных учебных действий | до марта 2011 | Зам. директора по УВР Ощепкова Л.И. | Программа формирования универсальных учебных действий |
| 5 | Разработка учебного плана | апрель 2011 | Директор школы Ярцева Л.Н. | Наличие учебного плана |
| 6 | Изучение педагогами начальных классов планируемых результатов обучения начального общего образования | Апрель 2011 | Руководитель МО Ковтуненко В.В., учителя начальных классов |  |
| 7 | Разработка рекомендаций по составлению рабочих программ по предметам | до февраля 2011 | Зам.директора по УВР Ощепкова Л.И. | Алгоритм составления рабочих программ, положение о рабочей программе |
| 8 | Разработка рабочих программ по предметам | до 01.05.2011 | Кузьмина Т.В., Бакало Р.В., Коровкина Т.Д., Иванова Е.В. | Рабочие программы по предметам |
| 9 | Изучение возможностей привлечения учреждений дополнительного образования к организации внеурочной деятельности обучающихся | до апреля 2010 | Зам.директора по ВР Иванова Г.К. |  |
| 10 | Обеспечение соответствия нормативно-правой базы школы требованиям ФГОС: - внесение изменения в Устав ОУ; - заключение договора с родителями; - внесение изменений и дополнений в должностные инструкции; - обсуждение и утверждение режима занятий учреждения; - принятие локальных актов | до июня 2011 | Директор Ярцева Л.Н. |  |
| 11 | Организация отчетности по готовности к введению ФГОС НОО: - отчет координационного совета и рабочей группы о своей деятельности | Май 2011 | Директор Ярцева Л.Н. | Представление отчета |
| 3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС |
| 1 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения. | Август-сентябрь 2010 По плану-графику «Теория и методика преподавания в начальной школе (на основе ФГОС начального общего образования)» Сентябрь 2010г «Технология разработки образовательной программы школы» | Зам. директора по УВР Ощепкова Л.И. | Наличие плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО. |
| 2 | Обучение педагогов на целевых курсах | октябрь 2010 г | Зам. директора по УВР Ощепкова Л.И. учителя 1-4 кл | Получение сертификата |
| 3 | Изучение в пед коллективах базовых документов ФГОС | В теч. года | Зам. директора по УВР, ВР | Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ |
| 4 | Разработка рабочих программ изучения предметов БОП учителями начальных классов с учетом формирования прочных универсальных учебных действий | В теч.года | Зам. директора по УВР, ВР | Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС |
| 5 | Обеспечить участие педагогов в научно-методических семинарах с ориентацией на введение ФГОС НОО проблемам перехода на ФГОС | По плану в течение учебного года | Зам. директора по УВР Ощепкова Л.И. | Ликвидация профессиональных затруднений |
| 6 | Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании ОП школы | Март- апрель 2011 г. | Директор школы Ярцева Л.Н. | Разработка образовательного плана школы |
| 7 | Обобщение опыта педагогов, реализующих авторские программы внеурочной деятельности для обучающихся начальных классов | В теч.года | Зам дир по ВР Иванова Г.К. | Формирование опыта педагогов |
| 8 | Обеспечить участие педагогов в муниципальных научно-практических конференциях, семинарах по актуальным проблемам перехода на ФГОС | По плану в течение учебного года | Зам. директора по УВР Ощепкова Л.И. | Формирование опыта педагогов |
| 4. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС |
| 1 | Анализ степени соответствия реально существующего ресурсного обеспечения школы требованиям ФГОС | сентябрь 2010 г. | Директор школы Ярцева Л.Н. | Формирование заказа |
| 2 | Изучение возможностей улучшения МТБ через привлечение внебюджетных средств | в течение года | Директор школы Ярцева Л.Н. |  |
| 3 | Приобретение методической литературы для педагогов школы по вопросам введения ФГОС | в течение года | Зав.библиотекой Карташова В.А. | Оформление заказа |
| 4 | Оборудование мультимедийной техникой рабочих мест учителей начальных классов, переходящих на ФГОС | до сентября 2011 | Директор школы Ярцева Л.Н. |  |
| 5. Информационное обеспечение перехода на ФГОС НОО |
| 1 | Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет | В течение года | Зам. директора по УВР Ощепкова Л.И. | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия |
| 2 | Информирование родителей обучающихся о подготовке к внедрению ФГОС и результатах их ведения в ОУ через школьный сайт, родительские собрания | Раз в полугодие | Директор школы Ярцева Л.Н. | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС |
| 3 | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС | Май-сентябрь ежегодно | Директор школы Ярцева Л.Н. |  |
| 6. Финансовое обеспечение введения ФГОС |
| 1 | Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС за счет субвенций по школе | Ноябрь-декабрь 2010 | Директор школы Ярцева Л.Н. | Проект бюджета на 2011г с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС |

Составила: зам.директора по УВР ___________ (Ощепкова Л.И.)